## スケジュール
NO | 作業内容 |  |  | 工数 （日） | 期日 | 作業 担当 | Rev 担当 | 4月 | [14 empty] | 5月
[8 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
1 | 要件定義
| 1 | 仕様理解 |  | 1 | 2023-04-17
| 2 | ユーザヒアリング |  | 2 | 2023-04-20
3
4
5
2 | 基本設計
| 1 | 画面設計 | 画面遷移図
ログイン画面
社員登録画面
| 2 | テーブル設計 | テーブル定義書
ＥＲ図
| 3 | 基本設計書 | ログイン画面
社員登録画面
3 | 詳細設計
| 1 | シーケンス図 | ログイン
社員登録
| 2 | クラス設計書
4 | プログラミング
| 1 | テスト仕様書 | ログイン
社員登録
| 2 | プログラミング
5 | システムテスト
1
2
3
4
6 | 障害対応
7 | 納品準備
|  | 総計 |  | 3